ĐIỀN KHUYẾT SƠ ĐỒ EPIC – FEATURE – USER STORY

Phần 1 - Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc của biểu đồ thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng. | Sai | Trục Y trong Burndown Chart thể hiện khối lượng công việc còn lại (tính bằng Story Points), chứ không phải số giờ đã dùng. | Trục dọc thể hiện tổng số Story Points còn lại cần hoàn thành trong Sprint. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Tổng khối lượng cam kết là 40 điểm trong 10 ngày → mỗi ngày giảm đều 40/10=4 điểm và về 0 vào ngày 10. | Đường lý tưởng là đường chuẩn để so sánh tiến độ thực tế mỗi ngày. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Số liệu từ ngày 2 đến ngày 5 đều giữ nguyên mức 36 điểm còn lại, nghĩa là không có Story nào được hoàn thành trong suốt 3 ngày này. | Đường thực tế đi ngang (flat line) biểu hiện hiện tượng bị chặn (blocked) hoặc công việc bị ùn ứ, không có tiến độ chứ không phải làm việc ổn định. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Từ ngày 1 đến ngày 10, số liệu thực tế lần lượt là: 38, 36, 36, 36, 36, 32, 29, 26, 23, 20 — toàn bộ đều nằm trên đường lý tưởng. | Do đường thực tế luôn cao hơn đường lý tưởng (ví dụ: ngày 5 còn lại 36 điểm thay vì lẽ ra phải giảm sâu hơn), đội đang bị trễ lịch trình so với kế hoạch. |

Phần 2 - Vá lỗi

- Xử lý hiện tượng "Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5 (giữ nguyên 36 điểm)":

  - Hành động cần làm: Scrum Master cần tổ chức họp Daily Standup làm rõ nguyên nhân bị chặn, yêu cầu Developers gióng chuông báo động (impediment) để Product Owner hoặc Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật/phụ thuộc bên ngoài ngay lập tức.

  - Ai chịu trách nhiệm & thời điểm: Scrum Team phối hợp cùng Scrum Master thực hiện ngay từ khoảng ngày 3 khi phát hiện đường đi ngang, không để kéo dài đến ngày 5.

- Xử lý hiện tượng "Đội bị trễ tiến độ liên tục suốt Sprint (kết thúc ngày 10 còn dư 20 điểm)":

  - Hành động cần làm: Tiến hành thương lượng lại phạm vi công việc cùng Product Owner để gỡ bớt các User Story có độ ưu tiên thấp ra khỏi Sprint, giúp đội tập trung dồn lực hoàn thành dứt điểm các tính năng cốt lõi còn dang dở.

  - Ai chịu trách nhiệm & thời điểm: Product Owner và Development Team thực hiện vào giữa Sprint (khoảng ngày 5 khi thấy độ lệch quá lớn so với đường lý tưởng).